绍兴文理学院“十三五”专项资金

绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目背景**

为扎实推进绍兴文理学院高水平建设与发展，加快推进更名绍兴大学工作，2018年6月，市委常委会专题研究文理学院建设发展和更名设置绍兴大学工作，明确设立绍兴文理学院“十三五”专项资金。

**（二）财政保障及投入情况**

“十三五”期间，市级财政安排“十三五”专项资金8亿元，包括市县共建专项资金3亿元和绍大创建专项资金5亿元，实际执行7.88亿元，执行率98.5%。

**（三）“十三五”文理学院发展情况**

在市委市政府的关心支持下，受财政投入持续加大带动，“十三五”时期绍兴文理学院各项指标较“十二五”有显著提升。

二、项目完成情况

**（一）总体评价结论**

本次评价按照“专项资金设立——专项资金使用——专项资金绩效”基本逻辑，分别从“经济性”“效率性”“有效性”三个维度，通过评价分析，绍兴文理学院“十三五”专项资金绩效评价得分率**88.78**%，评价等级为：**良**。

**（二）经济性分析**

“十三五”专项资金纳入绍兴文理学院年度预算管理，预算安排8亿元，执行7.88亿元，执行率98.5%，其中：绍大创建专项资金执行率97.6%，市县共建专项资金执行率100%。

**（三）效率性分析**

专项资金全部纳入预算管理，资金预算需经学校校长办公会议审议，专项资金列支执行专项资金管理办法和采购管理等相关制度规定，确保专项资金专款专用。

**（四）有效性分析**

根据《中共绍兴市委常委会会议纪要》（〔2018〕12号）和绍兴大学三年（2018-2020年）创建计划，在21项创建指标中，其中：17项指标均已完成；3项指标2019年未完成目标。

**（五）满意度**

开展满意度问卷调查，收回有效问卷857份，教师和学生综合满意度评分85.9分。其中：教师满意度评分81.5分，学生满意度评分90.3分。

四、主要问题

**（一）高校内涵建设尚有不足**

办学规模和质量均未达标。受物理、化学选考的学生大幅度减少的影响，其生源质量呈现逐年下降态势。科研产出未达预期。学校申报项目质量不高，高层次科研竞争力不强。同类高校相比优势不明显。科研成果数偏低，科研已成为学校发展薄弱项。毕业生当地就业率有待提高。

**（二）人才引进针对性不强**

高层次人才占比偏低。新引进人才产业匹配度和课题数占比不高。人才引进结构与我市产业结构匹配度不高，3.人才引进成本与人才效益匹配度欠佳。

**（三）收入结构不够合理**

对财政依赖度高。自主创收有待提高。绍兴文理学院事业总收入和生均收入与嘉兴学院相比还存在较大差距。

**（四）学校预算管理不够精准**

预算资金调整率偏高。部分项目执行与预算内容有所偏差。科研平台建设专项中列支部分校园改善和基础建设类支出，与科研平台建设关联性不大；学位点建设与研究生教育工程专项中列支专业认证、“双一流”建设、公共基础设备设施建设，与学位点建设与研究生教育工程关联性不大。

五、对策建议

**（一）加快推进独立学院转设，全力以赴创建绍兴大学**

锚定“一座城市至少一所高水平大学”建设目标，建立绍兴大学创建工作任务清单和时间表，加快推进元培学院转设工作。

**（二）强化高校内涵建设，确保同类高校领先地位**

一是提升办学规模和质量。文理学院应针对“十三五”专项短板指标，加大在校生招收力度和国家级、省级科研争取力度。二是提升在省内同类高校中竞争力。文理学院应针对研究生数占比、ESI全球前1%学科数、专任教师占比等落后于同类高校的指标，建立动态评价机制并落实整改。

**（三）强化人才科技助力，促进地方经济发展**

优化人才结构和薪酬标准。强化科研平台成果应用。科研平台的扶持力度应与考核结果相挂钩；科研投入应与人才政策有机结合。

**（四）提高自身“造血”功能，促进收入可持续**

绍兴文理学院应积极探索多渠道创收办学模式，降低对财政资金的依赖度。加大全日制在校生的招收力度，促进学费和住宿费稳定增长。

**（五）优化支出结构，强化预算绩效管理**

优化“十四五”支出结构。资金支出要以目标为导向，对科研、重点学科和学位点建设等内涵建设相对薄弱项应加大扶持力度，对优势项或基建类项目应合理评估，压缩不必要开支。